Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

основная общеобразовательная школа  с. Паны

Проект

«История села: люди,  достижения»

Авторы проекта: учащиеся  8-9 кл.

Ефремова Анна, Пичурина Ксения, Злобина Алена.

Руководители: учитель истории  Кочеткова Н. А..

с. Паны

2014 г.

Информационная карта проекта

| Наименование Проекта | «История села: люди, достижения» |
| --- | --- |
| Руководитель Проекта | Кочеткова Наталья Александровна, учитель истории МБОУ ООШ с. Паны |
| Подразделения, организации, вовлеченные в Проект | Отдел образования администрации Наровчатского района Пензенской области, МБОУ ООШ с. Паны, краеведческий музей, ветеранская организация с. Паны. |
| Сроки реализации Проекта | Октябрь 2014г. – декабрь 2017г. |

Описание  Проекта

| Основания для инициации Проекта | Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; Указ Президента РФ от 07.05.2012г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы (распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 №792) Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г.) Концепция патриотического воспитания граждан РФ (протокол №2(12)-П4 от 21.05.2003 заседания Правительственной комиссии по социальным вопросам военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей); Распоряжение Правительства Пензенской области от 28.08.2012 г. № 442-рП «Об утверждении Концепции развития системы образования Пензенской области на 2012-2021годы»; |
| --- | --- |
| Актуальность Проекта | В современном мире жизненно важными являются такие качества человека, как патриотизм, гражданское самосознание, способность выбирать профессиональный путь, достигать жизненного успеха, организовывать созидательно полезную деятельность на благо развития региона. Достижение цели возможно посредством обращения к истории своего родного села, а также истории жизни, деятельности и достижений проживающих и живущих в нем людей. |
| Цель Проекта | Содействие повышению престижа жизни на селе у молодого поколения; популяризация сведений об истории и перспективах развития села, о выдающихся людях села, которые внесли вклад в его развитие. |
| Задачи Проекта | Организовать сбор материалов об истории и современном развитии села; разработать школьные проекты; оформить экспозиции для школьного музея. Создать сайт «История села: люди, достижения». |
| Содержание Проекта | В рамках реализации Проекта предполагается; На первом этапе (школьный, муниципальный этап) Сбор материала об истории и современном развитии села и оформление школьных проектов; Оформление экспозиции для школьного краеведческого музея; Размещение информации об истории села, его людях и достижениях на сайте образовательного учреждения Организация и проведение мероприятий по презентации собранного материала населению села; На втором этапе (региональный этап) Пополнять материалами электронную энциклопедию регионального электронного портала «История сел Пензенской области»; Организация и проведение мероприятий по презентациям собранного материала населению Пензенской области. |
| Результат Проекта |  |
| Критерий успеха Проекта | Достижение уровня социализации выпускников образовательного учреждения (показатель занятости выпускников школы в родном селе: возвращение в село молодежи по окончании обучения в организациях профессионального образования, трудоустройство на предприятиях села, организация собственного бизнеса в родном селе). |
| Взаимосвязь с другими Проектами | Проект связан с региональными проектами «Образование для жизни», «Живи село», «Малая Родина», «Земля родная». |

Дорожная карта Проекта

| № п.п. | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Знакомство с методическими рекомендациями по реализации Проекта «История села: люди, достижения для общеобразовательных организаций | до 06.10.2014г. |
| 2 | Исследовательская деятельность музея. Подготовка мини-сообщения об истории музейного дела. «Музей – хранитель наследия веков» | 1 раз в месяц |
| 3 | Организация работы школьного музея с целью сохранения исторической памяти о земляках, ветеранах ВОВ и труда, трудовых династиях. | ноябрь 2014-сентябрь 2015г. |
| 4 | Размещение информации о реализации Проекта на сайте образовательного учреждения. | В течение периода реализации Проекта |
| 5 | Экскурсии по окрестностям села и его улицам, промышленным предприятиям, социально-культурным организациям. | В течение года |
| 6 | Встречи с ветеранами войны и труда. | В течение года |
| 7 | Сбор информации о трудовых династиях села | Январь- декабрь 2015 года |
| 8 | Историческая экспедиция в краеведческий музей с целью изучения архивных материалов об истории села. | Июнь-сентябрь 2015г. |
| 9 | Создание галереи почета и славы «Их наградила Родина» (в рамках реализации проекта «Образование для жизни»). | Январь-май 2015г. |
| 10 | Подготовка презентаций «Гордость нашей семьи» (о людям труда, награжденных правительственными наградами) | Апрель 2015г. |
| 11 | В рамках туристско-краеведческого движения «Земля родная» провести викторину «Знай свое село» | Март 2015г. |
| 12 | Проведение «Вахты Памяти» | Май 2015г. |
| 13 | Создание фотоальбомов «Трудовые достижения жителей села». | Ноябрь 2015г. |
| 14 | Представление семейного древа «Моя родословная» | Февраль 2015г. |
| 15 | Эстафета добрых дел. Трудовой десант добрых дел на территории села (уборка улиц, посадка деревьев). | Апрель-май 2015г. |
| 16 | Организация праздничных мероприятий. Поздравление жителей села по номинациям: «Славим человека труда» (ко дню работников с/х); «Встречи с выпускниками»; «Вахта памяти» и др. | Ноябрь, февраль, май ежегодно |
| 17 | Проведение деловой игры «Инициативу молодежи – в развитие бизнеса!» | Октябрь 2016г. |
| 18 | Разработки школьных проектов по темам: История появления нашего села; Мое село в прошлом, настоящем и будущем; Люди села, передовики производства; История моей семьи в истории села | В течение периода реализации проекта |
| 19 | Проведение школьного конкурса историко-культурных и краеведческих проектов по истории села | Ноябрь 2016г, 2017г |
| 20 | Участие в региональном конкурсе «История села: люди, достижения» | Ноябрь 2017г. |
| 21 | Участие в научно-практической конференции «Земля родная» | 2015г. 2016г. |
| 22 | Оформление экспозиций об истории и современном развитии села в школьном краеведческом музее | В течении периода реализации проекта |

Карта проекта «История села: люди, достижения»

1 этап (школьный, муниципальный)

1 Встречи со старожилами села, ветеранами войны и труда;

2 Историческая экспедиция (изучение архивных материалов об истории села и людях);

3 Экскурсия по окрестностям села;

4 Оформление фотовыставки «Мое село».

Разработка школьных проектов по темам:

1 История появления нашего села;

2 Мое село в прошлом, настоящем и будущем;

3 Люди села, передовики производства;

4 История моей семьи в истории села.

Проведение школьного конкурса проектов по истории села

1 Создание галереи почета и славы «Славим человека труда»;

2 Создание фотоальбома «Развитие нашего села»;

3 Организация добрых дел;

4 Организация праздничных мероприятий «Встречи с интересными людьми»

5 Проведение краеведческой викторины «Знай свой край»

6 Проведение деловой игры «Инициативу молодежи - в развитие бизнеса!»

7 Оформление экспозиций  об истории села в школьном краеведческом музее.

2 этап (региональный)

Участие в региональном конкурсе «История села: люди, достижения»;

Участие в областной научно-практической конференции «Земля родная»;

Участие в создании регионального электронного портала «История сел Пензенской области!»  (электронная энциклопедия)