Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа села Паны

Утверждаю

Директор школы

__________ И.А. Ефремова

Проект “PROчтение”

Сроки реализации проекта: 2015-2017гг.

Автор проекта: Лимонова Вера Владимировна

1. Паспорт проекта

| Полное название проекта | Проект “PROчтение” |
| --- | --- |
| Целевая группа | Учащиеся основной общеобразовательной школы |
| Автор проекта | Лимонова Вера Владимировна – учитель русского языка и литературы |
| Основные цели и задачи проекта | Цель проекта: - создание информационно-педагогической поддержки мотивации чтения школьников Задачи проекта: - организация сотрудничества “ученик-родитель-библиотекарь” - возрождение традиции семейных чтений; - повышение культуры чтения в семье; - приобщение учеников к регулярному чтению детской литературы и посещению школьной библиотеки. |
| Основные ресурсы и источники их финансирования | Основой для реализации Проекта являются информационные, кадровые и материальные ресурсы библиотеки, иные финансовые источники, не запрещенные законодательством. |
| Ожидаемые результаты | Формирование модели информационно-педагогической поддержки мотивации чтения школьников 100% охват школьников библиотечным обслуживанием 50% систематически читающих школьников 30% привлечение родителей в библиотеку. Развитие культуры чтения школьников |
| Период и этапы реализации проекта | 2015-2017 годы 1 этап – Подготовительно-моделирующий – 2015-2016 гг. 2 этап – Практически-экспериментальный – 2015-2016 гг. 3 этап – Аналитико-обобщающий – 2015-2017 гг. |
| Миссия проекта | Организация информационного пространства библиотеки, ориентированного на формирование и развитие интереса к чтению как фактору социализации личности ребенка, создание в библиотеке условий для творческого общения детей и взрослых. |
| Предпосылки проекта | Наличие социальной потребности в укреплении позиций книги и чтения в жизни ребенка Необходимость укрепления взаимодействия в системе “семья- школа - библиотека” Осознание профессиональной ответственности библиотеки за формирование интеллектуально-нравственных качеств юных читателей Наличие необходимых ресурсов: Информационный ресурс (постоянно обновляемый фонд библиотеки, релевантный репертуар периодических изданий) Методический ресурс (опыт организации детского чтения, наличие учебно-методических материалов) Кадровый ресурс (соответствие профессиональной компетенции библиотекаря и учителей целям проекта) |

Сводный список исполнителей

Директора школы - руководитель программы, библиотекарь, учителя школы - участники программы, учащиеся школы - участники программы, родители учащихся МБОУ ООШ с. Паны - участники программы.

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ, ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ PROчтение

1.1. Общее состояние по заявляемой теме проекта

Основными тенденциями последних лет можно назвать утрату роли чтения в обществе, падение престижа образования и знаний, ориентация на некнижные формы культуры. Чтение в наши дни больше ориентируется на удовлетворение информационно-прагматических потребностей, а не общекультурных, эстетических, эмоциональных.

Вместе с тем, чтение, как универсальная культурологическая техника, остается важнейшим инструментом образования, социализации и развития личности. Исследователи делают вывод о том, что только читающее общество является обществом мыслящим. Чтение формирует качества развитого и социально ценного человека. Человека, умеющего охватить целое, адекватно оценить ситуацию, быстро принять правильное решение, иметь больший объем памяти, лучше владеть речью, точнее формулировать, свободнее писать и т. д.

Исследования социологов и педагогов констатируют снижение уровня грамотности и распространение функциональной неграмотности (т.н. “вторичной неграмотности”) тех, кого учили, но не научили читать, не сделали настоящими читателями. Функциональная неграмотность появляется достаточно рано, уже в начальных классах, после того, как детей научили читать и писать. Третьеклассник, который никогда не приходил в библиотеку и ничего не читает, кроме учебника, — еще один завтрашний потенциальный безграмотный. По данным ученых, в 8 классе 60% учеников не владеют необходимыми навыками чтения и письма. Треть выпускников не может пользоваться таким основным инструментом информации, как чтение. У детей должно воспитываться осознание ценности и специфического значения книг, газет, журналов, электронных носителей информации.

Негативным фактором в формировании читателя-ребенка является и утрата традиций семейного чтения. Необходимо подчеркнуть, что чтение в семейной среде играет особую роль. Совместное прочтение книги, общение по поводу прочитанного сближает членов семьи, объединяет их духовно. Между тем, на современном этапе развития общества в большинстве семей книга перестает быть темой для разговора, исчезают домашние библиотеки. Такое положение крайне негативно сказывается на духовном климате семьи и не способствует формированию ребенка-читателя. Не читающие родители воспитывают не читающих детей. Следовательно, на сегодняшний день возрождение, дальнейшее развитие и выведение на новый уровень традиций семейного чтения как культурной нормы развития ребенка является одной из важнейших задач социума.

Важнейшая роль в воспитании личности принадлежит книге. В.А. Сухомлинский писал: “Школа - это, прежде всего книга. Воспитание – прежде всего слово, книга и живые человеческие отношения”.

В развитых странах уже поняли, что только общество читающее может быть обществом мыслящим. Обществу, которое хочет использовать новейшие достижения человеческой мысли, нужно, чтобы мыслящих людей было как можно больше. Достигнуть эффективных результатов в руководстве детским чтением возможно только в тесном сотрудничестве библиотеки, школы и семьи.

1.2. Обоснование проекта

Век новых технологий требует большей гибкости от пользователей информации - визуальная грамотность, равно как и навыки управления электроникой, требуют и большего развития традиционных навыков грамотности. Кроме того, книги остаются и останутся не только и не столько источником информации, сколько предметами жизненной важности для детей во всех аспектах, потому что они обеспечивают их эмоциональной, интеллектуальной и социальной поддержкой. Книги дают ребенку:

- интеллектуальное и эмоциональное развитие;

- развитие языка;

- социальное и образовательное развитие;

- влияют на социализацию личности.

Необходимо предоставить возможность детям всеми путями развивать свое чтение и помочь сформировать любовь к книгам. Ведь это - первая ступень к грамотности и обучению на протяжении всей жизни. Необходимо помочь детям понять огромное количество приятных вещей, которые можно получить от чтения.

Становление ребенка как читателя не может проходить без активного участия школьной библиотеки и родителей в жизни ребенка с самого раннего возраста. Они должны играть роль стимулятора интереса к чтению, поскольку в наш век полноценным читателям надо успеть стать в детстве, иначе жизнь может не оставить для этого времени.

Главное отличие семейных чтений от других его видов — классного, внеклассного и домашнего, состоит в том, что родители, используя книгу, начинают по-настоящему заниматься духовным развитием своего ребенка, формированием его нравственности. Поэтому семейные чтения — это разговор родителей с детьми о нравственности, побудительным стимулом, которого является совместное прочтение произведения литературы.

Это одновременно и специфическая форма общения ребенка с автором произведения и миром его идей. Это, наконец, своеобразный монолог ребенка, в котором он размышляет над нравственным содержанием произведения литературы, учится выявлять и выражать его идею.

Создать условия для познавательной деятельности ребенка, стимулировать ее, направлять его размышления — вот главная задача родителей, которой определяется и их ведущая роль в организации семейных чтений. В процессе семейных чтений реализуется как психологическая, так и социальная функции общения. Его участники не только вступают в контакт между собой и отождествляют себя друг с другом, но и в их духовный мир входит социально значимые нравственные идеи, источником которых служат явления жизни, отраженные в произведениях литературы. Главным же действующим лицом в этом общении является ребенок. Родители должны лишь направлять его познавательную деятельность и побуждать его к размышлению. Библиотека может способствовать формированию в семье новых отношений с миром, во многом определяющих жизненный путь ребенка, осознанию семьей своей культурной, социальной значимости в обществе.

Для оказания помощи родителям в освоении этой роли библиотеке необходимо разрабатывать специальные программы педагогической поддержки, программы детского развивающего чтения, стимулирующие взаимодействие детей и взрослых.

Семейные чтения – это главный путь широкого приобщения детей к миру книги.

1.3. Цели и задачи проекта

Цель проекта:

- создание информационно-педагогической поддержки мотивации чтения школьников в семье.

Задачи проекта:

- организация сотрудничества “ученик-родитель-библиотекарь”

- возрождение традиции семейных чтений;

- повышение культуры чтения в семье;

- приобщение учеников к регулярному чтению детской литературы и посещению школьной библиотеки.

1.4. Ожидаемые результат реализации проекта

Формирование модели информационно-педагогической поддержки мотивации чтения школьников, включающей программы родительских лекториев, методические материалы для родителей, программы детского развивающего чтения, рекомендательные библиографические списки и т.д.

Повышение уровня влияния библиотеки на контингент учащихся, достижение 100% охват школьников библиотечным обслуживанием. Развитие культуры чтения школьников, привлечение их к систематическому чтению. Увеличение группы систематически читающих школьников до 50%.

Укрепление партнерства школы с родителями в читательском развитии школьников, формирование родительского актива в библиотеке, активное участие родителей в реализации мероприятий данного проекта. Изменение отношений “ученик-родитель-библиотекарь”, создание коллектива единомышленников.

Раскрытие творческого потенциала школьников и родителей через совместную читательскую деятельность.

Возрастание интереса к чтению художественной и познавательной литературы, повышение востребованности библиотеки как консультанта и информационного ресурса интеллектуального развития.

1.5. Календарный план реализации проекта

|  | Наименование работ и основные этапы его выполнения | Исполнители | Сроки исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап – Подготовительный (моделирующий) – 2015-2016 гг. |
| 1 | Проведение теоретического исследования “Читающий ребенок в фокусе разнообразных представлений” (библиотекарей, педагогов, родителей). | Лимонова В.В. | Январь 2015 | Обзорный реферат |
| 2 | Изучение опыта работы коллег – библиотекарей по теме проекта. | Лимонова В.В. | 2015 - 2016 гг. | Картотека инновационных форм работы |
| 3 | Участие в семинаре-тренинге “Современные информационные технологии на службе молодежи: реалии и перспективы” | Лимонова В.В. | 2015 г. | Выступление на методическом семинаре |
| 4 | Разработка проекта и презентация проекта на метод. объединении школы. | Лимонова В.В. | Апрель 2015г. | Рекомендация к внедрению |
| 5 | Разработка документов программы летнего чтения “Книжный океан”. | Лимонова В.В. | Май 2015 г | Утверждение программы на педагогическом совете |
| 2 этап - Практический (экспериментальный) – 2015-2016 гг. |
| 1 | Апробация и корректировка авторской программы летнего чтения “Книжный океан”. | Лимонова В.В. | 2015-2016 уч. Год. | Рекомендации по наиболее эффективным методам и приемам работы. |
| 2 | Марафон родительских собраний | Лимонова В.В. | Октябрь-ноябрь 2015, 2016, 2017, 2018 | Формирование родительского актива |
| 3 | Акция родителей “Подарим библиотеке книжки” | Учителя школы | Январь 2015, 2016, 2017гг. | Пополнение фонда библиотеки |
| 4 | Торжественный старт программы при Посвящении в читатели. | Голованова Е.Н. Лимонова В.В. | Апрель 2015 г | Привлечение новых читателей в библиотеку |
| 5 | Фестиваль чтения | Голованова Е.Н. Учителя МБОУ ООШ с. Паны | Апрель 2015 г. | Пропаганда лучших книг |
| 6 | Конкурсная программа “Лето с книгой” | Лимонова В.В. | Май 2015, 2016, 2017 | Стимулирование чтения летом, расширение кругозора детей |
| 7 | Награждение Лучших читающих семей | Голованова Е.Н. Лимонова В.В. | Август 2015, 2016, 2017 | Стимулирование семейного чтения |
| 8 | Закрепление в годовом плане библиотеки системы работы по развитию чтения школьников | Голованова Е.Н. Лимонова В.В. | Сентябрь 2015, 2016, 2017 | Годовой план работы |
| 3 этап - Аналитико-обобщающий – 2015-2017 гг. |
| 1 | Отчет по проекту на педагогическом совете | Лимонова В.В. | Май 2015, 2016, 2017 | Решение пед.совета |
| 2 | Информирование профессионального сообщества о проекте | Лимонова В.В. | Январь 2015 | Статья в газету |
| 3 | Информационные сообщения по проекту на заседаниях метод. Объединениях школы | Лимонова В.В. | В течении всего срока реализации |  |
| 4 | Обобщение опыта реализации программы летнего чтения “Книжный океан” | Лимонова В.В. | 2015 -2017 гг. | Размещение информации на сайте МБОУ ООШ с. Паны |
| 5 | Работа библиотеки по поддержке семейного чтения | Голованова Е.Н. | 2017г. | Мастер-класс для библиотекарей |
| 6 | Развитие интереса к чтению школьников | Лимонова В.В. | 2015 г. | Выступление родительских собраниях |
| 7 | Роль библиотеки в развитии чтения школьников: анкетирование родителей, сбор отзывов | Лимонова В.В. | 2016 -2017 г. | Анализ анкет, отзывы родителей |
| 8 | Информационное сопровождение проекта в виртуальном пространстве | Лимонова В.В. | постоянно | Публикации на сайте школы |
| 9 | Подведение итогов реализации проекта | Лимонова В.В.Администрация школы | 2017 | Отчет, обобщение опыта работы над проектом |